## Gantt Chart
PROJET DE FIN D'ÉTUDES — Génération Automatique de Commentaires d'Inspection par VLM
Stage du 09/02/2026 au 08/08/2026 ¦ Semaine courante : S6 (16/03/2026)
Tâche | Phase | Mois 1 — Février |  |  |  | Mois 2 — Mars |  |  |  | Mois 3 — Avril |  |  |  |  | Mois 4 — Mai |  |  |  | Mois 5 — Juin |  |  |  | Mois 6 — Juillet
|  | S1 09/02 | S2 16/02 | S3 23/02 | S4 02/03 | S5 09/03 | S6 16/03 | S7 23/03 | S8 30/03 | S9 06/04 | S10 13/04 | S11 20/04 | S12 27/04 | S13 04/05 | S14 11/05 | S15 18/05 | S16 25/05 | S17 01/06 | S18 08/06 | S19 15/06 | S20 22/06 | S21 29/06 | S22 06/07 | S23 13/07 | S24 20/07 | S25 27/07 | S26 03/08
Phase 1 — Initialisation & Planification
Prise en main & configuration environnement | P1
Définition du périmètre & des besoins | P1
Revue de littérature : VLM & inspection IA | P1
Diagramme de Gantt & planification projet | P1
Phase 2 — Ingénierie des Données
Collecte rapports PDF entreprise | P2
Collecte données en ligne (ponts, dalots…) | P2
Outil extraction image-texte (PyMuPDF) | P2
Nettoyage & filtrage qualité dataset | P2
Annotation & standardisation format | P2
Phase 3 — Sélection du Modèle
Évaluation zero-shot candidats VLM | P3
Ingénierie du prompt & corrections | P3
Sélection modèle : Qwen2.5-VL-3B | P3
Rapport Phase 0 — résultats | P3
Phase 4 — Fine-tuning
Conception architecture fine-tuning | P4
Mise en place pipeline QLoRA | P4
Runs d'entraînement & tuning hyperparamètres | P4
Étude d'ablation (volume de données) | P4
Évaluation modèle fine-tuné (Phase 2) | P4
Phase 5 — Système Agentique
Conception architecture agentique | P5
Implémentation Vision Agent | P5
Implémentation Critique Agent | P5
Implémentation Formatter Agent | P5
Intégration orchestrateur LangGraph | P5
Phase 6 — Application Web
Conception API REST & modèles de données | P6
Développement backend FastAPI | P6
Conception UI/UX Angular | P6
Développement frontend Angular | P6
Tests d'intégration end-to-end | P6
Phase 7 — Évaluation & Rapport
Conception grille d'évaluation experte | P7
Sessions d'évaluation avec ingénieurs | P7
Évaluation finale & métriques | P7
Rédaction rapport de projet | P7
Préparation soutenance | P7
Légende : |  | Terminé |  |  | En cours |  |  | Planifié |  |  | Semaine courante |  |  | Soutenance estimée
Début : 09/02/2026 ¦ Fin prévue : 08/08/2026 ¦ Soutenance estimée : mois 6-7